## Sheet1
사천시청 요구사항
2023.03.08 강예원
총 개발 및 테스트 기간 8주
구분 | 요청사항 | 소요기간(40일) | 완료 여부
장비 관리 | 미디어보드 양식만 변경 예정 | 1일
| 장비 ON/OFF 상태 표출 (로그인 이력 log 이용 - 최종 로그인한 시간 표시) | 3일
| 장비 IP 수동 등록 기능 |  | O
미디어보드 | 상단 흑백 이미지 변경 필요 | 0.5일
공통 | 미디어보드 상단 로고 이미지 관리자 페이지에서 upload할 수 있는지 검토 | 5일
| UI/UX 변경 | 7일
콘텐츠 관리 | 한 영역에 영상, 이미지 모두 등록될 수 있도록 설정 (현재 이미지, 영상 따로 올려야함) | 5일
| 미디어보드 4개 영역 % 비율 값 전달 필요 ex) 1영역 16:9 / 2영역 16:9 …. | 0.5일
| Drag로 파일 편집보드에 파일 upload 되도록 수정 | 5.5일
| 미리 제작해 놓은 이미지/영상 콘텐츠 확인 불가 → 확인 될 수 있도록 변경 (조회, 등록, 삭제 가능 해야함) (ex. 3/1 일자에 3/10~3/20까지 반영되는 콘텐츠를 미리 만든 경우, 3/10이 되어야 콘텐츠가 목록에 표출되어 혼란) | 1일
| 편집보드 상단 날씨, 미세먼지는 고정 필요 | 0.5일
| 편집보드 중단, 하단 구분창 필요 | 0.5일
| 개별 이미지 (초) 설정 가능할 수 있도록 | 0.5일
파일 관리 | 파일 등록 시, 이미지/영상별 날짜 설정할 수 있도록 변경 (현재 콘텐츠 관리 편집보드 영역설정 부분에서 설정 중) | 2일
| 파일명에 '.'들어가면 업로드 안됨 현상 해결 | 0.5일
| 파일 다중 업로드 및 삭제 | 3.5일
스케줄 관리 | 스케줄 반영 실시간으로 안됨 (다음날 PC bios 재부팅 후 반영됨) | 2일
| 긴급스케줄 설정 (즉시 반영 되어야함. 긴급 상황시 사용해야 하므로 중요함) | 1일
기상상황판 | 기상 자료 온도 영하 표현 안됨 / 온도 최저.최고값 확인 | 1일